## Intégration
CHECKLIST D'INTÉGRATION POST-TRANSACTION
Entreprise acquise : | [Nom de l'entreprise] |  | Date de closing : | [JJ/MM/AAAA] |  | Acquéreur : | [Nom de l'acquéreur]
AVANCEMENT GLOBAL
Tâches totales : | 33 |  | Progression : | 0%
Terminées : | 0
Phase | Domaine | Tâche | Responsable | Statut | Priorité | Date cible | Date réalisation | Commentaires
Jour 1 | Juridique | Notification aux autorités |  | À faire | Critique | J
Jour 1 | Juridique | Transfert des titres |  | À faire | Critique | J
Jour 1 | Financier | Paiement du prix |  | À faire | Critique | J
Jour 1 | RH | Communication aux salariés |  | À faire | Critique | J
Jour 1 | Communication | Communiqué de presse |  | À faire | Haute | J
Semaine 1 | RH | Réunion de présentation équipe |  | À faire | Haute | J+3
Semaine 1 | RH | Identification des talents clés |  | À faire | Haute | J+5
Semaine 1 | Financier | Ouverture nouveaux comptes bancaires |  | À faire | Haute | J+5
Semaine 1 | IT | Accès aux systèmes |  | À faire | Haute | J+3
Semaine 1 | Commercial | Réunion clients clés |  | À faire | Moyenne | J+7
Mois 1 | RH | Plan de rétention des talents |  | À faire | Haute | M1
Mois 1 | RH | Révision packages de rémunération |  | À faire | Moyenne | M1
Mois 1 | Financier | Intégration reporting groupe |  | À faire | Haute | M1
Mois 1 | Financier | Harmonisation politique de trésorerie |  | À faire | Moyenne | M1
Mois 1 | Opérationnel | Audit des processus |  | À faire | Moyenne | M1
Mois 1 | Commercial | Analyse du portefeuille clients |  | À faire | Moyenne | M1
Mois 1 | IT | Plan d'intégration systèmes |  | À faire | Moyenne | M1
Mois 1 | Juridique | Révision des contrats majeurs |  | À faire | Moyenne | M1
Mois 3 | RH | Évaluation de la culture d'entreprise |  | À faire | Moyenne | M3
Mois 3 | RH | Formation des équipes |  | À faire | Basse | M3
Mois 3 | Financier | Première consolidation |  | À faire | Haute | M3
Mois 3 | Opérationnel | Identification des synergies |  | À faire | Haute | M3
Mois 3 | Commercial | Plan de cross-selling |  | À faire | Moyenne | M3
Mois 3 | IT | Début migration systèmes |  | À faire | Moyenne | M3
Mois 6 | Stratégique | Revue stratégique intégrée |  | À faire | Haute | M6
Mois 6 | Opérationnel | Implémentation des synergies |  | À faire | Haute | M6
Mois 6 | RH | Réorganisation si nécessaire |  | À faire | Moyenne | M6
Mois 6 | Financier | Premier bilan post-acquisition |  | À faire | Moyenne | M6
Mois 6 | IT | Fin migration systèmes |  | À faire | Moyenne | M6
Mois 12 | Stratégique | Bilan d'intégration |  | À faire | Haute | M12
Mois 12 | Financier | Analyse de la création de valeur |  | À faire | Haute | M12
Mois 12 | RH | Enquête de satisfaction |  | À faire | Moyenne | M12